## стр.1
Приложение № 9
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Челябинск"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 20 | 21 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Общая сумма инвестиций | [5 empty] | 553256.42 |  |  | 630473.04
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | [5 empty] | 48780 |  |  | 10413.57
2.1 | Газопровод высокого давления в п. Путь Октября Кизильского района |  |  | 2019 |  | 2023 | 48780 |  |  | 10413.57 | Регуляторный контракт | 22 | 160 |  | 1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 129087.9 |  |  | 73617.58 | Спецнадбавка
3.1 | Закольцовка ГРС Сыростан - ГРС г.Миасс |  |  | 2019 |  | 2022 | 91229.7 |  |  | 68356.5 | Спецнадбавка | 19 |  | 500 |  | 1
3.3 |  | Газопровод высокого давления между выходом №1 и выходом №2 ГРС г.Златоуст Челябинской области |  | 2021 |  | 2022 | 1200 |  |  | 942.78 | Спецнадбавка | 0.1 | 250 |  | 1
3.4 | Газоснабжение п.Смородинский, п.Урал, п.Соколки, п.Грязнушинский, п.Каменка, с.Богдановское Кизильского муниципального района Челябинской области |  |  | 2019 |  | 2023 | 36658.2 |  |  | 4318.3 | Спецнадбавка | 43.7 | 160 |  | 6
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 302375.49 |  |  | 478073.58
4.1 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 |  |  |  |  | 282112.99 |  |  | 440888.48 | ТП
4.2 |  | Догазификация |  |  |  |  | 20262.5 |  |  | 37185.1 | Кредиты банков и займы организаций
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 42915.29 |  |  | 40012.15
5.1 |  | Реконструкция ГРП №17 в г. Миасс, ул. Лихачева |  | 2020 |  | 2021 | 8403.2 |  |  | 7874.78 | Спецнадбавка | 0.2 |  |  | 1
5.2 |  | Реконструкция ГРП №7 в г. Миасс, п. Динамо, ул. Готвальда (территория МЭА) |  | 2020 |  | 2021 | 8497.6 |  |  | 8481.42 | Спецнадбавка |  |  |  | 1
5.3 |  | Газопровод высокого давления с ЭХЗ, 1988г,, протяженностью 1719,91м.п. Инв.номер МСС002793 |  | 2020 |  | 2021 | 14249 |  |  | 14126.59 | Амортизация
5.4 |  | Реконструкция объекта «Газопровод к заводу "Уралэлемент", ГРП - 3 и ЭХЗ. Газ-д к ГРП - 3. Газопровод к ШРП Ленина 162 В.Уфалей Инв.№СЕВ СЕВ000071 |  | 2021 |  | 2022 | 258 |  |  | 238.36 | Амортизация
5.5 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГК по ул. К. Маркска до ГРП-5, ГРП-5 и газ-д низкого давления прот.631,7 № СЕВ000068 |  | 2021 |  | 2022 | 452.7 |  |  | 433.2 | Амортизация
5.6 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП ОАО "Уфалейникель" со средствами ЭХЗ Инв.№СЕВ000069(замена задвижек Д 100) |  | 2021 |  | 2022 | 842.2 |  |  | 822.5 | Амортизация
5.7 |  | Реконструкция объекта «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП ОАО "Уфалейникель" со средствами ЭХЗ. Инв.№СЕВ000069(замена задвижек Д 300) |  | 2021 |  | 2022 | 452.7 |  |  | 433.15 | Амортизация
5.8 |  | Реконструкция объекта "Сооружение-газопровод от АГРС до ГК-4 со средствами ЭХЗ с.Аргаяш".Инв.№СЕВ000161 |  | 2021 |  | 2022 | 1300 |  |  | 433.06 | Амортизация
5.9 |  | Реконструккция объекта «Газопровод выс. давл. Птиц-ки,прот.960м, д.114мм, от АГРС Молжив магистр. газ-да до изол. фл ГРП п.. Приуральский г. Магнитогорска» инвМГН0365 |  | 2021 |  | 2023 | 1263.6 |  |  | 1029.3 | Амортизация |  |  |  | 1
5.10 |  | Реконструкция объекта: «Газопровод ср.д. ГК-4 до ГРП-2 и до задв.перед тер. радиоз-да со ср. ЭХЗ, г-д н. д., от ГРП-2 до ж.д.Ленина,с.Аргаяш№СЕВ000163 |  | 2021 |  | 2023 | 1300 |  |  | 994.28 | Амортизация |  |  |  | 1
5.11 |  | Реконструкция объекта"Сооружение-газопровод от АГРС до ГК-4 со средствами ЭХЗ с.Аргаяш" Инв.№СЕВ000161 |  | 2021 |  | 2023 | 452.7 |  |  | 994.28 | Амортизация |  |  |  | 1
5.12 |  | Реконструкция объекта"Газопровод в/д, г.Кыштым , от т.врезки т.1 в 19,25 м сев. зд. Храма , до т.12 в 24м зап.ж.д. №55 по ул.Спартака" инв.№ СЕВСЕВ356 |  | 2021 |  | 2023 | 1200 |  |  | 858.93 | Амортизация |  |  |  | 1
5.13 |  | Реконструкция объекта"Газопровод высокого давления и бытовой ШРП п. Коноплянка в г. Кыштыме" инв. №СЕВСЕВ357 |  | 2021 |  | 2023 | 1200 |  |  | 858.93 | Амортизация |  |  |  | 1
5.14 |  | Реконструкция объекта" Газопровод выс.давления подземный г.Кыштым от т.1 у зд. столовой по ул.Коммуны №2 до т3 у ГРП №1 (пр.634м)" Инв. № СЕВСЕВ384 |  | 2021 |  | 2023 | 1300 |  |  | 994.28 | Амортизация |  |  |  | 1
5.15 |  | Реконструкция объекта: «Газопровод Ленина 190 "А" со средствами ЭХЗ)» инв. №СЕВ000088 |  | 2021 |  | 2022 | 543.59 |  |  | 490.53 | Амортизация
5.16 |  | «Газопровод высокого давления с ЭХЗ, 1988г, протяженностью 1719,91м.п. г. Карабаш Инв.№МСС002793. (Реконструкция участка газопровода протяженностью 200 м в районе ГРС г.Карабаш)» |  | 2021 |  | 2022 | 1200 |  |  | 948.56 | Амортизация
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 30094.74 |  |  | 28331.16 | Амортизация
6.1 |  | Автотранспорт |  |  |  |  | 20321.2 |  |  | 19762.45 | Амортизация
6.2 |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
6.3 |  | Компьютеры |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Амортизация
6.4 |  | Оргтехника |  |  |  |  | 4024.03 |  |  | 3991.16
6.5 |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства |  |  |  |  | 5749.51 |  |  | 4577.55 | Амортизация
6.6 |  | Оборудование связи и передачи данных |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 3 |  |  | 25 | Амортизация
8.1 | [17 empty] | Газопровод высокого давления от ГРС-2 до ГРС-"Молжив"(первый этап-газопровод высокого давления от ГРС-2 до 148 микрорайона г.Магнитогорска)
Газопровод высокого давления в южной части г.Златоуст Челябинской области
Газопровод для подключения действующих газораспределительных сетей к резервному выходу №2 ГРС г.Кыштым Челябинской области
Газопровод высокого давления от газопровода Ду=1000 мм на г.Челябинск от выхода 1 до газопровода Ду=500 мм на г.Копейск Челябинской области